ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Ухтинский государственный технический университет

(УГТУ)

ПРИКАЗ

18.01.2008				    Ухта 					№ 29

О проведении ежегодной научно-технической

конференции преподавателей и

сотрудников университета

В целях реализации мероприятий, отнесенных к сфере ответственности проректора по научной работе, в соответствии с планом проведения научно-технических мероприятий в университете в 2008 году

п р и к а з ы в а ю:

- Провести научно-техническую конференцию преподавателей и сотрудников университета с 15 по 18 апреля 2008 г.

- Для подготовки и проведения конференции создать:

  - Организационный комитет в составе:

Председатель – Цхадая Н.Д., ректор УГТУ;

Зам. председателя – Андронов И.Н., проректор по научной работе УГТУ;

Члены оргкомитета:

Белогорский Г.Е. – проректор по соц. вопросам;

Беляев С. Н. – начальник НИЧ;

Волкова И.И. – декан ФИТ;

Демченко Н.П. – декан ГРФ;

Крестовских Т.С. – декан ФЭУ;

Куделин А.Г. – проректор по информационным технологиям;

Овчинников С.К. – декан ЛТФ;

Пантилеенко В.Н. – декан АСФ;

Пикова М.Н. – инженер 1 к. НИЧ;

Пономарев Н.С. – декан НГПФ;

Солдатенков В.И. – проректор по учебной работе;

Хегай В.К. – первый проректор;

Цуневский Я.П. – проректор по администр.-хозяйственной работе и безопасности;

Чернышов А. Г. – декан ФГО.

  - Программный комитет в составе:

Агиней Р.В. – зав. кафедрой ПЭМГ;

Безгодов Д.Н. – зав. кафедрой философии, социологии и политологии

Бурмистрова О.Н. – зав. кафедрой ТМЛиПГ;

Буслаев В.Ф. – зав. кафедрой бурения;

Быков И.Ю. – зав. кафедрой МОНиГП;

Волков В.Н. – зав. кафедрой ТиТГВ;

Волкова И.И. – зав. кафедрой высшей  математики;

Вологин Е.А. – зав. кафедрой СО;

Думицкая Н.Г. – зав. кафедрой НГиГ;

Зыков В.А. – зав. кафедрой ГМИС;

Каюков В.В. – зав. кафедрой ЭТ;

Кочетков О.С. – зав. кафедрой МиГГ;

Круглий А.В. – зав. каф. физвоспитания;

Крупенский В.И. – зав. кафедрой химии;

Кустышев А.Н. – зав. кафедрой истории и культуры;

Ланина Т.Д.  – зав. кафедрой ВВ;

Мордвинов А.А. – доцент кафедры РЭНГМ;

Назарова И.Г. – доцент кафедры ФКиБУ;

Некучаев В.О. – зав. кафедрой  физики;

Николаева Н.А. – зав. кафедрой ИСТ;

Нор Е.В. – доцент кафедры ПБиООС;

Павловская А.В. – зав. кафедрой ОПП;

Пантилеенко В.Н. – зав. кафедрой ПГС;

Пименова Г.И. – зав. кафедры архитектуры;

Пушкин В.Н. – зав. кафедрой АИС;

Радкевич А.П. – и.о. зав. каф. ЭУП;

Рыбина Е.А. – зав. кафедрой иностранных языков;

Смирнов А.Н. – зав. кафедрой ГНГ;

Смирнов Ю.Г. – зав. кафедрой ПМИ;

Хегай В.К. – зав. кафедрой ТМ;

Шоль Н.Р. – зав. кафедрой ЛДМиМ;

Ягубов З.Х. – зав. кафедрой ЭАТП.

- Конференцию провести по секциям:

- Геология, поиск и разведка месторождений нефти и газа, председатель – Смирнов А.Н.

- Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, председатель  – Зыков В.А.

- Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, председатель – Мордвинов А.А.

- Минерагения, председатель – Кочетков О.С.

- Бурение нефтяных и газовых скважин, председатель – Буслаев В.Ф.

- Машины  и  оборудование  нефтяной  и  газовой  промышленности,   председатель –

Быков И.Ю.

- Проектирование, сооружение и эксплуатация систем трубопроводного транспорта, председатель – Агиней Р.В.

- Химическая технология, председатель – Крупенский В.И.

- Промышленная безопасность и охрана окружающей среды, председатель – Нор Е.В.

- Строительство, председатель – Пантилеенко В.Н.

- Проблемы  региональной  архитектуры  и  градостроительства,    председатель –

Пименова Г.И.

- Физические методы исследования веществ, председатель – Некучаев В.О.

- Прикладная механика, председатель – Андронов И.Н.

- Теоретическая механика, председатель – Хегай В.К.

- Водоснабжение и водоотведение, председатель – Ланина Т.Д.

- Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция, председатель – Волков В.Н.

- Лесные и деревообрабатывающие машины, председатель – Шоль Н.Р.

- Технология лесозаготовок, председатель – Бурмистрова О.Н.

- Информационные   системы   и   компьютерные  технологии,  председатель – Смирнов Ю.Г., сопредседатель – Николаева Н.А.

- Информационные технологии в управлении, председатель – Пушкин В.Н.

- Автоматика, электропривод и электротехнологии, председатель – Ягубов З.Х.

- Экономика, управление и право, председатель – Каюков В.В.

- Финансы и кредит, председатель – Назарова И.Г.;

- Философия, социология и политология, председатель – Безгодов Д.Н.;

- Иностранный язык, председатель – Рыбина Е.А.;

- Экономика и управление на предприятии, председатель – Радкевич А.П.;

- Производственный менеджмент, председатель – Павловская А.В.

- Актуальные  проблемы  отечественной  истории  и  культуры,  председатель – Кустышев А.Н.

- Математика, председатель – Волкова И.И.

- Педагогика и методика преподавания, председатель – Жукова Л.Н.

- Связи с общественностью, председатель – Вологин Е.А.;

- Физическая культура и спорт – Круглий А.В.

- Оргкомитету  разработать  план мероприятий по проведению конференции до 04 февраля 2008 и распределить ответственность (приложение 1) за проведение научно-технической конференции преподавателей и сотрудников университета по следующим блокам:

  - Организационно-научный блок – ответственный Андронов И. Н., проректор по научной работе.

  - Организационно-образовательный блок – ответственный В. К. Хегай, первый проректор.

  - Информационно-издательский блок – ответственные Куделин А. Г., проректор по информационным технологиям; Белогорский Г. Е., проректор по социальным вопросам).

  - Экономический блок – ответственный Эмексузян А. Р., проректор по экономическим вопросам.

4.5.	Блок культурной программы – ответственный Белогорский Г. Е., проректор по социальным вопросам.

  - Административно-хозяйственный блок – ответственный Цуневский Я. П., проректор по административно-хозяйственной работе и безопасности.

- Председателям секций представить отчет о работе секций в виде протокола (приложение 2) до 28 апреля 2008 года.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по научной работе И. Н. Андронова.

Ректор,

профессор					подпись				Н. Д. Цхадая

Пикова М.Н.

7-44-60								соответствует оригиналу

| Первый проректор | _________________ | В. К. Хегай |
| --- | --- | --- |
| Проректор по научной работе | подпись, дата _________________ | И. Н. Андронов |
| Проректор по экономическим вопросам | подпись, дата _________________ | А. Р. Эмексузян |
| Проректор по информационным технологиям | подпись, дата _________________ | А. Г. Куделин |
| Проректор по административно-хозяйственной работе и безопасности | подпись, дата _________________ | Я. П. Цуневский |
| Проректор по социальным вопросам | подпись, дата _________________ | Г. Е. Белогорский |
| Декан НГПФ | подпись, дата _________________ | Н.С. Пономарев |
| Декан ГРФ | подпись, дата _________________ | Н.П. Демченко |
| Декан ФИТ | подпись, дата _________________ | И.И. Волкова |
| Декан ЛТФ | подпись, дата _________________ | С.К. Овчинников |
| Декан ФЭУ | подпись, дата _________________ | Т.С. Крестовских |
| Декан ФГО | подпись, дата _________________ | А.Г. Чернышов |
| Начальник НИЧ | подпись, дата _________________ | С. Н. Беляев |
| Главный бухгалтер | подпись, дата _________________ | И. А. Попова |
| Начальник отдела бюджетирования и сметных расчетов | подпись, дата __________________ | Т. Н. Герасимова |
| Главный юрист | подпись, дата ________________ | Е. А. Бондарева |
| И. о. начальника УД | подпись, дата ________________ | Т. И. Филипсонс |
|  | подпись, дата |  |

1-й – управление делами

2-й – ректорат

3-й – НИЧ

4-й – бухгалтерия

6-й и т.д. – деканаты, службы

Приложение 1

| План мероприятий и распределение ответственности по проведению ежегодной научно-технической конференции преподавателей и сотрудников УГТУ (12-17 апреля 2004 г,) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Вид |  | Срок | Ответственный |
| Организационно-научный блок, ответственный Андронов И. Н., проректор по научной работе |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка и рассылка первого информационного письма |  | бумажная, электронная | до 11.02.08 | Пикова М.Н. |
| 1.2. | Подготовка и рассылка писем на оказание финансовой поддержки конференции предприятиям и организациям |  | бумажная | до 01.03.08 | Пикова М.Н., Кашежева О.Г. |
| 1.3. | Прием заявок на участие в конференции |  | бумажная, электронная | до 03.03.08 | Пикова М.Н., Кашежева О.Г. |
| 1.4. | Формирование и подготовка к изданию программы конференции и объявлений о работе конференции |  | бумажная, электронная | до 10.03.08 | Пикова М.Н. |
| 1.5. | Прием докладов |  | бумажная, электронная | до 12.05.08 | Пикова М.Н. |
| 1.5. | Формирование программы, подготовка макета второго информационного письма |  | бумажная, электронная | до 10.03.08 | Программный комитет, Пикова М.Н. |
| 1.6. | Подготовка и рассылка второго информационного письма-приглашения |  | бумажная, электронная | до 07.04.08 | Пикова М.Н., Кашежева О.Г. |
| 1.7. | Координация работы регистрационной комиссии |  |  | во время работы конференции | Кашежева О.Г. |
| 1.8. | Подготовка заявок по проживанию, обеспечению необходимыми материалами и оборудованием для соответствующих блоков |  |  | до 07.04.08 | Пикова М.Н. |
| 1.9. | Подготовка макета материалов конференции |  | электронная | до 30.06.08 | Пикова М.Н., Кашежева О.Г. |
| Организационно-образовательный блок, ответственный Хегай В.К., первый проректор |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Предусмотреть изменения в расписание занятий и обеспечить явку преподавателей на пленарное заседание |  |  | во время работы конференции | Учебный отдел |
| Информационно-издательский блок, ответственные Куделин А.Г., проректор по информационным технологиям; Белогорский Г.Е., проректор по социальным вопросам |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Обеспечение пленарного и секционных заседаний необходимым оборудованием в соответствии с заявками | - |  | 15-18 апреля 2008 г. | Данилюк С.Л. |
| 1.12. | Издание программы конференции | бумажная |  | к 31.03.2008 | ИПУ |
| 1.13. | Издание объявлений о работе конференции | бумажная |  | к 07.04.2008 | ИПУ |
| 1.14. | Издание сборника материалов конференции | бумажная |  | к 31.08.2008 |  |
| Экономический блок, ответственный Эмексузян А.Р., проректор по экономическим вопросам |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Разработка и согласование сметы конференции | бумажная |  | 01.04.2008 | Герасимова Т.Н., начальник отдела бюджетирования и сметных расчетов |
| Блок культурной программы, ответственный Белогорский Г.Е., проректор по социальным вопросам |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Установить микрофоны в актовом зале для проведения пленарного заседания |  |  | 15.04.2008 | Дуркина О.А., директор центра творческого развития студентов |
| Административно-хозяйственный блок, ответственный Цуневский Я.П., проректор по административно-хозяйственной работе и безопасности |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Встреча и поселение иногородних участников конференции |  |  | во время работы конференции | помощник проректора по АХРиБ |
| 1.18. | Подготовка актового зала и аудиторий в соответствии с программой конференции к проведению пленарных заседаний, работе по секциям |  |  | во время работы конференции | комендант |
| 1.19. | Установка необходимой мебели для проведения регистрации участников |  |  | 15.04.2008 | комендант |

Приложение 2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

УХТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРОТОКОЛ № _____

Заседания секции ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

научно-технической конференции преподавателей и сотрудников

___.04.08 г. (с 15 по 18 апреля 2008 года)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение материалов, представленных на научно-техническую конференцию преподавателей и сотрудников.

СЛУШАЛИ:

| № п/п | Автор, соавтор доклада (ФИО полностью) | Должность | Тема доклада | Рекомендация к публикации в сборнике УГТУ (да, нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО докладов: |  |  |  |  |
| ВСЕГО рекомендаций к публикации в сборнике УГТУ |  |  |  |  |
| ВСЕГО авторов (включая соавторов): |  |  |  |  |

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклады, отмеченные в таблице (в графе «рекомендация»), рекомендовать для публикации в сборнике научных трудов.

Председатель

подпись		Фамилия И.О.

Секретарь

подпись		Фамилия И.О.