«УТВЕРЖДАЮ»

______________ректор, профессор

Н.Д. Цхадая

«_____» _______ 2007 г.

| План мероприятий по проведению научно-технической конференции УГТУ «Состояние и перспективы разработки высоковязких нефтей и битумов» (22-23 ноября 2007 г.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Вид | Срок | Ответственный |
| 1.1 | Подготовка приказа о проведении конференции и создании Оргкомитета конференции. Подготовка сметы доходов и расходов на проведение конференции. |  | до 15.06.07 | Пикова М.Н. – инженер НИЧ |
| 1.2. | Подготовка макета информационного письма | Макет в бумажном и электронном виде | до 20.06.07 | Белогорский Г.Е., программный комитет, НИЧ |
| 1.3. | Рассылка 1-го информационного письма | бумажная, электронная | до 30.06.07 | программный комитет, НИЧ |
| 1.4. | Сбор заявок | бумажная, электронная | до 10.09.07 | НИЧ |
| 1.5. | Формирование программы, подготовка макета второго информационного письма | бумажная, электронная | до 24.09.07 | Программный комитет |
| 1.6. | Печать программы конференции и объявлений о проведении конференции. | программа - тираж 100 экз. Объявления – 5 шт. | до 12.10.07 | Белогорский Г.Е. |
| 1.7. | Рассылка 2-го информационного письма и программы конференции | бумажная, электронная | до 15.10.07 | программный комитет, НИЧ |
| 1.8. | Сбор докладов | Бумажный вариант, электронный | до 30.11.07 | программный комитет, НИЧ |
| 1.9. | Организация встреч и проживания участников конференции |  | 20.11.- 24.11.07 | Цуневский Я.П. |
| 1.10. | Формирование макета материалов конференции | бумажная, электронная | до 31.12.07 | НИЧ |
| 1.11. | Заседания Оргкомитета конференции | протоколы | в течение всего периода подготовки, организации и проведения конференции | Андроноа И.Н., организационный комитет |
| 1.12. | Печать материалов конференции | Тираж по количеству участников | до 1.02.08 | Белогорский Г.Е. |
| 2. | Проведение конференции | - | 22-23.11.07 | Оргкомитет, председатели секций, НИЧ |
| 2.1. | Организация пленарного заседания | - | 22.11.07 | Андронов И.Н., НИЧ |
| № п/п | Наименование | Вид | Срок | Ответственный |

| 2.2. | Организация выставки |  | июнь-октябрь | Зам. директора ЦИиПЛД Штанько Б.П.; Зелепукина Г.Н., директор библиотеки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.3. | Обеспечение явки преподавателей, сотрудников на открытие (22 ноября 10-00) и закрытие (23 ноября 15-00) |  | 22.11.-23.11.07 | Хегай В.К.– первый Проректор, Деканы ФИТ, ФГО, НГПР, ГРФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Организация кофе-брейк, товарищеского ужина. |  | 23.11.07 | Тимошенко О.Н., Цуневский Я.П. |

Зам. председателя оргкомитета конференции,

профессор										Л.М. Рузин