ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Ухтинский государственный технический университет

(УГТУ)

ПРИКАЗ

20.11.2008		Ухта		862

## О проведении X международной

## молодежной научной конференции

## «Севергеоэкотех-2009»

В целях реализации основных задач УГТУ в области научно-исследовательской деятельности

п р и к а з ы в а ю:

- Провести X юбилейную международную молодежную научную конференцию "Севергеоэкотех-2009", в которой могут принять участие студенты, аспиранты, молодые ученые (до 35 лет), с 18 по 20 марта 2009 года.

- Для подготовки и проведения конференции создать:

  - Организационный комитет в составе:

председатель 	– Цхадая Н. Д., ректор УГТУ;

зам. председателя 	– Андронов И. Н., проректор по научной работе УГТУ;

члены оргкомитета:

Белогорский Г. Е.	– проректор по социальным вопросам;

Иванова И. А.	– начальник отдела аспирантуры;

Куделин А. Г.	– проректор по информационным технологиям;

Роттэр Ж. В.	– инженер НИЧ по НИДС;

Пикова М. Н.	– инженер 1 к. НИЧ;

Солдатенков В. И.	– проректор по учебной работе;

Тельнов В. Н.	– проректор по учебно-воспитательной работе;

Хегай В. К.	– первый проректор;

Цуневский Я. П.	– проректор по административно-хозяйственной работе и безопасности;

Эмексузян А. Р.	– проректор по экономическим вопросам.

  - Программный комитет в составе:

председатель 	– Андронов И.Н., проректор по научной работе УГТУ;

зам. председателя 	– Пластинина Е. В., доцент кафедры ВМ;

члены программного комитета:

Агиней Р. В.	– заведующий кафедрой ПЭМГ;

Бурмистрова О. Н. 	– заведующий кафедрой ТМЛиПГ;

Быков И. Ю.	– заведующий кафедрой МОНиГП;

Волков В. Н.	– заведующий кафедрой ТиТГВ;

Зыков В. А.	– заведующий кафедрой ГМИС;

Иванов Б. А.	– доцент кафедры ЭАТП;

Кейн С. А.	– доцент кафедры бурения;

Крупенский В. И.	– заведующий кафедрой химии;

Маренич К. Н.	– заведующий кафедрой ГЭА ДонНТУ;

Мордвинов А. А.	– профессор кафедры РЭНГМиПГ;

Назарова И. Г.	– доцент кафедры ФКиБУ;

Николаева Н. А.	– заведующая кафедрой ИСТ;

Нор Е. В.	– доцент кафедры ПБ и ООС;

Павловская А. В.	– заведующая кафедрой ОПП;

Пантилеенко В. Н.	– заведующий кафедрой ПГС;

Пименова Г. И.	– заведующая кафедрой архитектуры;

Плякин А. М.	– доцент кафедры МиГГ;

Северова Н. А.	– доцент кафедры физики;

Смирнов Ю. Г.	– заведующий кафедрой ПМИ;

Смирнов А. Н.	– заведующий кафедрой ГНГ;

Чурюмов В. Ю.	– доцент кафедры ТМ;

Шоль Н. Р.	– заведующий кафедрой ЛДМиМ.

- Конференцию провести по направлениям (секциям) согласно приложению 1.

- Оргкомитету организовать работу согласно плану мероприятий по проведению конференции (приложение 2).

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по научной работе Андронова И. Н.

Ректор,

профессор										Н. Д. Цхадая

Приложение 1
к приказу от 20.11.2008 № 862

Список направлений (секций) X международной молодежной научной конференции «Севергеоэкотех-2009» (18-20 ноября 2008 г.)

| № | Название секции | Руководитель секции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматика и электротехника | Иванов Б. А. – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры ЭАТП; Маренич К. Н. – канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой ГЭА им. Р. М. Лейбова ДонНТУ |
| 2 | Архитектурное творчество | Пименова Г. И. – канд. техн. наук, доцент, заведующая кафедрой архитектуры |
| 3 | Бурение | Кейн С. А. – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры бурения |
| 4 | Геология | Смирнов А. Н. – заведующий кафедрой ГНГ |
| 5 | Геофизика | Зыков В. А. – канд. геол.-минерал. наук, доцент, заведующий кафедрой ГМИС |
| 6 | Информационные технологии и системы | Смирнов Ю. Г. – канд. физ.-мат. наук, доцент, заведующий кафедрой ПМИ; Николаева Н. А. – канд. техн. наук, доцент, заведующая кафедрой ИСТ |
| 7 | Машины и оборудование лесного комплекса | Шоль Н. Р. – канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой ЛДМиМ |
| 8 | Математическое моделирование | Пластинина Е. В. – канд. техн. наук, доцент кафедры ВМ |
| 9 | Машины и оборудование нефтяной и газовой промышленности | Быков И. Ю. – д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой МОНиГП |
| 10 | Прикладная и теоретическая механика | Чурюмов В. Ю. – д-р техн. наук, доцент, доцент кафедры ТМ |
| 11 | Проектирование, сооружение и эксплуатация магистральных нефтегазопроводов и нефтебаз | Агиней Р. В. – канд. техн. наук, заведующий кафедрой ПЭМГ |
| 12 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Мордвинов А. А. – канд. техн. наук, доцент, профессор каф. РЭНГМиПГ |
| 13 | Региональная минерагения и геохимия | Плякин А. М. – канд.геол.-минерал.наук, доцент, профессор кафедры МиГГ |
| 14 | Современное строительство | Пантилеенко В. Н. – канд. техн. наук, профессор, заведующий кафедрой ПГС |
| 15 | Технология лесозаготовок | Бурмистрова О. Н. – д-р техн. наук, доцент, заведующий кафедрой ТМЛиПГ |
| 16 | Физико-химические методы исследования вещества | Северова Н. А. – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры физики; Крупенский В. И. – д-р хим. наук, профессор, заведующий кафедрой химии |
| 17 | Финансы и кредит | Назарова И. Г. – канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры ФКиБУ |
| 18 | Промышленная безопасность и охрана окружающей среды | Нор Е. В. – доцент кафедры ПБиООС |
| 19 | Экономика региона | Павловская А. В. – канд. экон. наук, доцент, заведующая кафедрой ОПП |
| 20 | Энергосбережение и новые технологии в промышленной теплоэнергетике | Волков В. Н. – канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой ТиТГВ |

Приложение 2

к приказу от 20.11.2008 № 862

План мероприятий и распределение ответственности по проведению X международной

молодежной научной конференции «Севергеоэкотех-2009» (18-20 ноября 2008 г.)

| № п/п | Наименование | Вид | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-научный блок, ответственный Андронов И. Н., проректор по научной работе |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка и рассылка первого информационного письма | бумажная, электронная | до 01.12.2008 | Роттэр Ж. В., Иванова И. А. |
| 1.2 | Подготовка и рассылка писем на оказание финансовой поддержки конференции предприятиям и организациям | бумажная |  | Роттэр Ж. В., Пикова М. Н. |
| 1.3 | Прием заявок и докладов на участие в конференции | бумажная, электронная | до 18.01.2009 | Роттэр Ж. В., Кузнецова И. И. |
| 1.4 | Организация экспертизы представленных материалов |  | до 02.02.2009 | председатели секций |
| 1.5 | Формирование и подготовка к изданию программы конференции и объявлений о работе конференции | электронная | до 11.02.2009 | Роттэр Ж. В. |
| 1.6 | Подготовка и рассылка второго информационного письма-приглашения | бумажная, электронная | до 20.02.2009 | Роттэр Ж. В., Иванова И. А., Пикова М. Н. |
| 1.7 | Подготовка заявок по встречам, проживанию, обеспечению необходимыми материалами и оборудованием для соответствующих блоков | бумажная, электронная | до 15.03.2009 | Роттэр Ж. В., Пикова М. Н. |
| 1.8 | Назначение ответственных за регистрацию по секциям |  | к 10.03.2009 | Председатели секций |
| 1.9 | Координация работы регистрационной комиссии |  | 18.03.2009 | Кузнецова И. И. |
| 1.10 | Проведение заседаний оргкомитета конференции | протоколы | в течение всего периода подготовки, организации и проведения конференции | Андронов И. Н., организационно- научный блок |
| 1.11 | Подготовка макета материалов конференции | электронная | до 30.06.2009 | Роттэр Ж. В. |
| 2. | Организационно-образовательный блок, ответственный Хегай В. К., первый проректор |  |  |  |
| 2.1 | Предусмотреть изменения в расписание занятий и обеспечить явку студентов на пленарное и секционные заседания |  | во время работы конференции | Учебный отдел |
| 3. | Информационно-издательский блок, Ответственные: Куделин А.Г., проректор по информационным технологиям; Белогорский Г.Е., проректор по социальным вопросам |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечить пленарное и секционные заседания необходимым оборудованием в соответствии с заявками, в том числе аренду компьютерных проекторов в сторонних организациях | - | 20-21 ноября 2008 г. | Данилюк С. Л. |
| 3.2 | Издать программу конференции | бумажная | к 18.02.2009 | Белогорский Г. Е., ИПУ |
| 3.3 | Напечатать объявления о работе конференции | бумажная | к 03.03.2009 | Белогорский Г. Е., ИПУ |
| 3.4 | Издание сборника материалов конференции | бумажная | к 31.09.2009 | Белогорский Г. Е., ИПУ |
| 4. | Экономический блок, ответственный Эмексузян А. Р., проректор по экономическим вопросам |  |  |  |
| 4.1 | Разработка и согласование сметы конференции | бумажная | до 28.12.2008 | Герасимова Т. Н., начальник отдела бюджетирования и сметных расчетов |
| 5. | Блок культурной программы, ответственный Белогорский Г. Е., проректор по социальным вопросам |  |  |  |
| 5.1 | Организовать установку микрофонов для проведения: пленарного заседания |  | 18.03.2009 |  |
|  | закрытия конференции |  | 20.03.2009 |  |
| 5.2 | Разработать и согласовать культурную программу конференции |  | 01.11.2008 | Дуркина О. А., директор центра творческого развития студентов |
| 5.3 | Организовать экскурсии для участников конференции на предприятия города |  |  | Зеленская Е. А., директор музея истории УГТУ |
| 6. | Административно-хозяйственный блок, Ответственные: Цуневский Я.П., проректор по административно-хозяйственной работе и безопасности; Тельнов В. Н., проректор по учебно-воспитательной работе |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение наличия делегатских наборов (по количеству участников) и призов (по количеству призовых мест) |  | к 16.03.2009 | Юкал Т. С., начальник ОМТС |
| 6.2 | Организация встречи иногородних участников конференции | согласно заявкам | во время работы конференции | Тельнов В. Н. |
| 6.3 | Организация проживания иногородних участников конференции | согласно заявкам | во время работы конференции | помощник проректора по АХРиБ |
| 6.4 | Подготовка помещения и аудиторий в соответствии с программой конференции к проведению пленарного заседания и работе по секциям | согласно заявкам | во время работы конференции | комендант |
| 6.5 | Установка необходимой мебели для проведения регистрации участников | согласно заявкам | 19.11.2008 | комендант |
| 6.6 | Обеспечение питанием иногородних участников конференции | согласно заявкам | во время работы конференции | Тимошенко О. Н. |